## Ejercicio
Alumno: |  |  | HernándezEscobedo Fernando
GRUPO: |  |  | 3CM7
1) |  | Cronograma de actividades para el Sistema de protección de información
| id | ACTIVIDAD |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
| A | Análisis y diseño del Sistema | bar: AGO to NOV
| B | Evaluación de TT 1 | bar: DIC
| C | Generación de código | bar: ENE to FEB
| D | Pruebas | bar: MAR
| E | Reingeniería | bar: ABR
| F | Generación del manual de usuario | bar: DIC to MAY
| G | Generación del página(soporte) | bar: ENE to MAY
| H | Generación del reporte técnico | bar: ENE to MAY
| I | Presentar resultados en congresos | bar: MAY
| J | Evaluación de TT 2 | bar: MAY
[8 empty] | Tiempo esperado de la actividad | Desviación estandar de la actividad
2) | id | ACTIVIDAD |  | a(dias) | m(dias) | b(dias) | Actividad Prescedente | t_e | sigma_e
| A | Análisis y diseño del Sistema |  | 100 | 120 | 160 | - | 123.3333 | 10 |  | t_E | 460.3333
| B | Evaluación de TT 1 |  | 1 | 2 | 3 | A | 2 | 0.33333 |  | sigma_E | 28.6667
| C | Generación de código |  | 50 | 60 | 100 | B | 65 | 8.3333
| D | Pruebas |  | 20 | 30 | 50 | C | 31.6667 | 5
| E | Reingeniería |  | 25 | 30 | 50 | D | 32.5 | 4.1667
| F | Generación del manual de usuario |  | 190 | 210 | 260 | A | 215 | 11.6667
| G | Generación del página(soporte) |  | 100 | 120 | 140 | B | 120 | 6.6667
| H | Generación del reporte técnico |  | 100 | 120 | 140 | F | 120 | 6.6667
| I | Presentar resultados en congresos |  | 6 | 10 | 12 | E | 9.6667 | 1
| J | Evaluación de TT 2 |  | 1 | 2 | 3 | G, H, I | 2 | 0.33333
|  |  |  | HOLGURA | [5 empty] | A | F | H | J
|  |  |  | ACTIVIDAD | TTML-TTMP | TIML-TIMP |  |  |  | 120 | 210 | 120 | 2
|  |  |  | A | 0 | 0 |  | RUTA CRITICA = |  | 452
|  |  |  | B | 198 | 198
|  |  |  | C | 198 | 198
|  |  |  | D | 198 | 198
|  |  |  | E | 198 | 198
|  |  |  | F | 0 | 0
|  |  |  | G | 208 | 208
|  |  |  | H | 0 | 0
|  |  |  | I | 198 | 198
|  |  |  | J | 0 | 0
3) | Tproyecto = |  |  | AGO: 546.3333
4) | Probabilidad de terminar en 90 dias = |  |  | AGO: -12.9186; OCT: 1.7675e-38
5) | Probabilidad de terminar en 180 dias = |  |  | AGO: -9.7791; OCT: 6.9239e-23
6) | Probabilidad de terminar en 360 dias = |  |  | AGO: -3.5; OCT: 0.00023263

## Red_AON
| TIMP | Tiempo de la actividad | TTMP
| TIML |  | TTML
[9 empty] | 122 | 120 | 242
[9 empty] | 330 |  | 450
G
| 0 | 120 | 120 |  | 120 | 2 | 122 |  | 122 | 60 | 182 | 182 | 30 | 212 | 212 | 30 | 242 | 242 | 10 | 252 | 450 | 2 | 452
| 0 |  | 120 |  | 318 |  | 320 |  | 320 |  | 380 | 380 |  | 410 | 410 |  | 440 | 440 |  | 450 | 450 |  | 452
INICIO |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  | D |  |  | E |  |  | I |  |  | J
[6 empty] | F |  |  |  | H
[5 empty] | 120 | 210 | 330 |  | 330 | 120 | 450
[5 empty] | 120 |  | 330 |  | 330 |  | 450
HOLGURA | [5 empty] | A | F | H | J
ACTIVIDAD | TTML-TTMP | TIML-TIMP |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
A | 198 | 198 |  | RUTA CRITICA = |  | 30
B | 198 | 198
C | 198 | 198
D | 0 | 0
E | 0 | 0
F | 0 | 0
G | 0 | 0
H | 0 | 0
I | 0 | 0
J | 0 | 0