## Datos
Montoya Ariel Trejo Rivera Oscar Gerardo Métodos Cuantitativos para la Toma de decisiones 3CM7 Ejercicio costo mínimo

## Tabla_de_datos
Actividad | Tiempo en días (normal) | Costo normla ($) | Tiempo al considerar la compresión (días) | Costo debido a la compresión ($) | Predecesor(es) inmediato(s) | CI
A | 4 | 1000 | 3 | 1300 | - | 300
B | 7 | 1400 | 4 | 2000 | - | 200
C | 5 | 2000 | 4 | 2700 | - | 700
D | 6 | 1200 | 5 | 1400 | A | 200
E | 3 | 900 | 2 | 1100 | B | 200
F | 11 | 2500 | 6 | 3750 | C | 250
G | 4 | 800 | 3 | 1450 | D,E | 650
H | 3 | 300 | 1 | 500 | F.G | 100
10100
| NT | NC | CT | CC

## Red_sinprograma
Inicio
A
B
C
D
E
F
G
H
Nodo final
0 | | 4
|4|
2| | 6
4 | | 10
|6|
6| | 12
10 | | 14
| 4 |
12| | 16
0 | | 7
|7|
2| | 9
7 | | 10
| 3 |
9 | | 12
0 | | 5
|5 |
0| | 5
5 | | 16
|11|
5 | | 16
16 | | 19
| 3 | 16 | | 19
Ruta Crítica CFH

## Sin_programa
Actividad | Holgura (dias)
A | 2
B | 2
C | 0
D | 2
E | 2
F | 0
G | 2
H | 0
| Tiempo aproximado conclusión del proyecto | 19 días
| Costo | 10100
| Ruta crítica | CFH

## Red_conprograma
Inicio
A
B
C
D
E
F
G
H
Nodo final
4
7
5
6
6
3
4
1

## Con_programa
Ruta | Tiempo (días) |  | Costos indirectos | Penalizacion
ADGH | 17 |  | 200 | 100 | 13vo día
BEGH | 17 |  |  | 7 días retraso |  | Antes de aplicar el programa
CFH | 19
Costo total | 14600 | a 19 días |  | Antes de aplicar el programa
Nota: Los calculos de los CI estan ya en la tabla de datos
Iteración 1
a)
Ruta | Tiempo (días)
ADGH | 17
BEGH | 17
CFH | 19 | Ruta crítica
b)
Actividad | Tiempo en días (normal) | Costo normla ($) | Tiempo al considerar la compresión (días) | Costo debido a la compresión ($) | Predecesor(es) inmediato(s) | CI
A | 4 | 1000 | 3 | 1300 | - | 300
B | 7 | 1400 | 4 | 2000 | - | 200
C | 5 | 2000 | 4 | 2700 | - | 700
D | 6 | 1200 | 5 | 1400 | A | 200
E | 3 | 900 | 2 | 1100 | B | 200
F | 11 | 2500 | 6 | 3750 | C | 250
G | 4 | 800 | 3 | 1450 | D,E | 650
H | 3 | 300 | 1 | 500 | F.G | 100
H se puede reducir | 3-1= 2 días
Ahorro | 400
2da iteracion
a)
Ruta | Tiempo (días)
ADGH | 15
BEGH | 15
CFH | 17 | Ruta crítica
b)
C | 5 | 2000 | 4 | 2700 | - | 700
F | 11 | 2500 | 6 | 3750 | C | 250
F se puede reduccir | 11-6= 5 días |  |  | como reduce 5 días, en el día 12 quitaremos la penalizacion
Ahorro | 150
Iteracion 3 | a)
Ruta | Tiempo (días)
ADGH | 15 | Rutas
BEGH | 15 | Críticas
CFH | 12
Combinaciones
A | 4 | 1000 | 3 | 1300 | - | 300 | AB | AE | AG
D | 6 | 1200 | 5 | 1400 | A | 200 | DB | DE | DG
G | 4 | 800 | 3 | 1450 | D,E | 650 | GB | GE | G
H | 3 | 300 | 1 | 500 | F.G | 100
B | 7 | 1400 | 4 | 2000 | - | 200 | 500 | 500 | 950
E | 3 | 900 | 2 | 1100 | B | 200 | 400 | 400 | 850
G | 4 | 800 | 3 | 1450 | D,E | 650 | 850 | 850 | 650
H | 3 | 300 | 1 | 500 | F.G | 100
Elegiremos en este caso a DB
B se puede reducir | 3 días
D se puede reducir | 1 día
Ahorro | -100
Aquí termina las iteraciones ya que se estan obteniendo valores de ahorro negativos y no importa que usemos la ruta DE pues el valor del CI es el mismo
Despues de aplicar el programa
Ahorros totales | 550
Costos totales | 14050 | a 12 días
Coparando los valores
|  | Costo | tiempo
Antes de programa |  | 14600 | 19
Despues de programa |  | 14050 | 12
c) En cuanto tiempo recomendamos que se lo realicen
Analizado los resultados obtenidos, vemos que no tendria mucha penalización en el que lo hagan a los 19 días iniciales, por que viendo que el ahorro solamente fue de 550 pesos, entonces pensamos que lo ideal es que lo cumpliaeran en el día 12, pero recomendamos que se tomen 1-2 días extras es decir 15 días para que se tenga mas tiempo para poder terminar el proyecto y no se presionen mucho y nno paguen por completo la penalización, pero aunque la paguen no seria mucho y tampoco el ahorro seria mucho por menos días de concluir el proyecto, ademas que si aplicamos la reducción vemos que las otras rutas se convierten en críticas y estas no las podemos reducir más, dandono un tiempo de 15 días.